## Dummy Gantt Chart For Project
Task ID | Task Description | Duration | Start Week | End Week | Predecessors | Estimated Cost (£)
1 | Pre-Construction | 4 wks | Wk 1 | Wk 4 | - | 15000
1.1 | Site Mobilization & Hoarding | 1 wk | Wk 1 | Wk 1 | - | 5000
1.2 | Utility Locating & Permitting | 3 wks | Wk 2 | Wk 4 | 1.1 | 10000
2 | Substructure | 6 wks | Wk 5 | Wk 10 | 1.2 | 122450
2.1 | Ground Excavation | 2 wks | Wk 5 | Wk 6 | 1.2 | 27200
2.2 | Foundation Concrete Pour | 2 wks | Wk 7 | Wk 8 | 2.1 | 64000
2.3 | Drainage & Services In-ground | 2 wks | Wk 9 | Wk 10 | 2.2 | 31250
3 | Superstructure | 12 wks | Wk 11 | Wk 22 | 2.3 | 377000
3.1 | Brickwork & Blockwork (Ground) | 4 wks | Wk 11 | Wk 14 | 2.3 | 144000
3.2 | First Floor Floor Planks | 1 wk | Wk 15 | Wk 15 | 3.1 | 89000
3.3 | Brickwork & Blockwork (First) | 4 wks | Wk 16 | Wk 19 | 3.2 | 144000
3.4 | Roofing Structure & Tiling | 3 wks | Wk 20 | Wk 22 | 3.3 | 123850
4 | Internal Fit-Out | 10 wks | Wk 23 | Wk 32 | 3.4 | 185000
4.1 | First Fix (Plumbing/Electric) | 3 wks | Wk 23 | Wk 25 | 3.4 | 45000
4.2 | Plastering & Drylining | 4 wks | Wk 26 | Wk 29 | 4.1 | 116000
4.3 | Second Fix & Final Finishes | 3 wks | Wk 30 | Wk 32 | 4.2 | 24000